## ROLES DE SCRUM.
DAILY SCRUM MEETING
NOMBRE | ROLES | PROYECTO | SEMANAS ACTIVAS | DESCRIPCION | LUNES | MIERCOLES | VIERNES | LUNES INFORME DE AVANCE
Antonio De Jesus Velazque Cardenas. | SCRUM MASTER | SIGEM (SISTEMA DE GASTION EMPRESARIAL ) | SEM 1 | Actividad preliminar. Retomando mi primer sprint | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-03
Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODCT OWNER | SIGEM (SISTEMA DE GASTION EMPRESARIAL ) | SEM 2 | Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-10
Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | SIGEM (SISTEMA DE GASTION EMPRESARIAL ) | SEM 3 | Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-05-17
|  |  | SEM 4 | Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-24
|  |  | CIERRE | Actividad integradora. Producto final U3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 2021-06-07
Comentarios adicionales:
Al inicio de la semana, comparte con tu equipo los back log y el calendario de los Sprints propuesto en la unidad anterior, el desarrollo de los sprint deberán compartirlo son sus compañeros de equipo en Github.

## PRODUCT - SPRINT BACKLOG
| FORMATO DE PRODUCT BACKLOG |  |  | plan de trabaj para PO SM | [10 empty] | FORMATO DE SPRINT BACKLOGSRINT BACKLOG |  | equipo de desarrrollo
# | ENTREGABLE | CONSECUTIVO | PROYECTO | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | # | SEM | Interacción (Sprint) | Comentarios | # |  | ID DE LA HISTORIA | Elemento de trabajo pendiente TAREAS | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original HRS. | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | TOTAL | Num y estatus de // ESPRINT | TOTA DE HRS POR HISTORIA
1- | PAGINA-INICIO / | -1 | /SIGEM- | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios Para poder llevar un control de ellos | DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Usar diseño a escala real. **A un 50% de semejanza con el entregable final. | 1- |  | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios Para poder llevar un control de ellos | [9 empty] | 1 | 16
2- | PAGINA-INICIO / | -2 | /SIGEM- | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USURAIOS dados de alta | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Diseño de tipografía general. | 2- | 1 | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(1) | Tarea: Diseño de Layout. | Diseño general y modelo de página de inicio. Espacios y lugares de información. | Diseñador web y forntend. | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | HECHO Y EN PRODUCCCION
3- | PAGINA-INICIO / | -3 | /SIGEM- | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | USUARIOS_NUEVOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 6 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Definir como se empleará la publicidad grafica | 3- | 2 | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(2) | Tarea: Definir lenguajes de programación. | Definir lenguajes de programación básica como HTML, CSS, JAVASCRIPT, y framework. | Programador forntend. | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | HECHO Y EN PRODUCCCION
4- | PAGINA-INICIO / | -4 | /SIGEM- | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | USUARIOS_BAJA | HECHO Y EN PRODUCCCION | 6 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Diseñar menú de navegación por modelo de tamaño de reponsive web desing. | 4- | 3 | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(3) | Tarea: Esquema general de página. | Se presenta modelo general de página de inicio conforme al 50% de semejanza a la realidad | Diseñador gráfico y forntend. | En proceso | 8 | 8 |  |  |  | 8 | HECHO Y EN PRODUCCCION
5- | PAGINA-INICIO / | -5 | /SIGEM- | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografia y datos generales de cada usuario. | USUARIO_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Diseño de los campos que se atendrán y de que tipo para poder hacer mas rápido los cuestionarios. **Diseñar que los campos sea de llenado automático e inteligente. | 5- | 4 | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS--TAREA(4) | Tarea: Definir Modelo Responsive web Desing. | Definir modelo de estructura general de pagina LAYOUT | Diseñador web y forntend. | Por asignar | 4 | 4 |  |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
6- | PAGINA-OPCIONES / | -1 | /SIGEM- | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | OPCIONES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Definir como es que se llevaran a cabo los registros de los campos en el servidor. | 2- |  | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USURAIOS dados de alta | [9 empty] | 1 | 4
7- | PAGINA-OPCIONES / | -2 | /SIGEM- | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menu que no entorpesca la visibilidad del la pantalla. | OPCIONES_MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Generar el Layout de pagina **Generar layout en formato responsive |  | 1 | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS--TAREA(1) | Generar un panel de ususarios activos | Se coordinan equipo de desarrollo y diseño para generar modelo de panel de usuarios. | Diseñador gráfico, programador forntend | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
8- | PAGINA-DATOS | -8 | /SIGEM- | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rapida el total de los pedidos pendientes | PEDIDOS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Generar el Layout de pagina **Generar layout en formato responsive |  | 2 | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS--TAREA(2) | Generar visubilidad de los usuarios activos con su nombre | Se coordinanen el equipo para poder generar la visibilidad de los usuarioas activos con su nombre y fotografia | Diseñador gráfico, programador forntend. | En proceso | 2 | 2 |  |  |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
9- | PAGINA-DATOS | -9 | /SIGEM- | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | CLIENTES_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Usar diseño a escala real. **A un 50% de semejanza con el entregable final. | 3- |  | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | [9 empty] | 3 | 8
10- | PAGINA_SKU | -10 | /SIGEM- | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS | Como usuario del sistema requierpo poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | SKUS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Definir como es que los usuarios podrán navegar en la pagina para poder establecer métodos de usabilidad. |  | 1 | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS--TAREA(1) | Alta de usuarios nuevos | Generar un partado donde se pueden dar de alta usuarios nuevos | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
11- | PAGINA_CASH | -11 | /SIGEM- | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS | Como administrador del sistema requierpo poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversion y forecast | CASH_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Definir los lugares y formatos de los link's externos para poder ser identificados por el usuarios, por ejemplo que se abran en una nueva pestaña o pagina para evitar que se abandone la que están usando actualmente. |  | 2 | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS--TAREA(2) | visiblidad de usuarios nuevos | Apartado donde pueda ver los usuariosnuevos que genere | Diseñador gráfico y MKT team | En proceso | 4 |  |  | 4 |  | 4 | BACKLOG AUTORIZADO
12- | PAG_INVENTARIO | -12 | /SIGEM- | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | INVENTARIO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Generar el Layout de pagina **Generar layout en formato responsive |  | 3 | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS--TAREA(3) | Datos de usuarios nuevos | Agregar a los usuarios nuevos a la pantalla general del portal cuando esten conectados | Diseñador gráfico, programador forntend. | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
13- | PAG_CLIENTES | -13 | /SIGEM- | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | CLIENTES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *definir como será el formato de calificación de los usuario si la pagina | 4- |  | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | [9 empty] | 3 | 13
14- | PAG_PEDIDOS | -14 | /SIGEM- | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiro poder ver el historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | PEDIDOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 178 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Validación de los comentarios antes de su publicación. |  | 1 | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA--TAREA(1) | BAJA DE USUARIOS | Como administrador se requiere poder dar de baja usuarios del sistema | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
15- | PAG_USUARIOS | -15 | /SIGEM- | 15-/SIGEM--15PAG_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requierpo poder dar de alta y baja a usuarios en eel sistema, para poder generar cotrol de accesos al mismo | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *definir caracteres en total a publicar |  | 2 | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA--TAREA(2) | MODIFICACION DE DATOS | Como administrador requiere poder modificar datos de usuarios | Diseñador gráfico y programador forntend. | En proceso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | BACKLOG AUTORIZADO
16- | AJUSTES | -16 | /SIGEM- | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido del un cliente | MODIFICAR_PEDIDO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 178 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Definir tiempo de publicación de comentarios o alerta de negativa a publicación y motivo general |  | 3 | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA--TAREA(3) | ACTUALIZACION DE ESTATUS | Como administrador requiere poder ver el estatus de los usuarios | MKT, diseñador gráfico, forntend, diseñador UX, UI | En proceso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | BACKLOG AUTORIZADO
17- | AJUSTES_2 | -17 | /SIGEM- | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | MODIFICAR_CLIENTES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Diseño de pagina de examen |  | 4 | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA--TAREA(4) | ELIMINAR DE USUARIOS ACTIVOS O SACAR DE SESION | Como administrador se requiere poder sacar de sesion a usuarios | Diseñador gráfico, forntend, diseñador UX. | En proceso | 3 |  |  | 2 |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
18- | AJUSTES_3 | -18 | /SIGEM- | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | MODIFICAR_INVENTARIO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 110 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Diseño de formularios de examen. |  | 5 | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA--TAREA(5) | DEFINIR RECURSOS DE USUARIOS | Como adminitrsador se requiere poder dar o asignar recursos a usuarios nuevos | Diseñador gráfico, forntend, diseñador UX. | En proceso | 3 |  |  | 3 |  | 3 | BACKLOG AUTORIZADO
19- | RESOLUCION | -19 | /SIGEM- | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portatil. | RESPONSIVE | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Diseño de envió de respuesta a los campos. | 5- |  | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografia y datos generales de cada usuario. | [9 empty] | 1 | 10
20- | MENU | -20 | /SIGEM- | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menu desplegable para poder ver con detalle los datos. | MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Diseño de documento que se generar como respuesta |  | 1 | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS--TAREA(1) | Generar apartado dende se pueda ver la fotografia del usuario | Se define lugar para ver la fotografia de usuario | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 | 4 |  |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
21- | DETALLE | -21 | /SIGEM- | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE | Como usuario del sistema requiepro poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | PEDIDOS_DETALLE | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Diseño de alertas y de que tipo, ejemplo PopApp's, |  | 2 | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS--TAREA(2) | Actualizar la fotografia de usuario | Se define apratado para actualizar la fotografia de usuario | diseñador UX, UI | En proceso | 6 | 6 |  |  |  | 6 | HECHO Y EN PRODUCCCION
22- | LOGO | -22 | /SIGEM- | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | LOGO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Generación de documento de finalización. | 6- |  | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | [9 empty] | 3 | 20
[14 empty] | 1 | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES--TAREA(1) | Diseño de menu de opciones | Generar un menu para opociones | programador backend, | En proceso | 2 |  |  | 2 |  | 2 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 2 | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES--TAREA(2) | Iconos de activacion de solicitud | Generar iciones de opciones según corresponda | programador backend, | En proceso | 4 |  |  | 6 |  | 6 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 3 | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES--TAREA(3) | Generar archivo solicitado | generar la solicitud pedida | programador backend, | En proceso | 12 |  |  | 12 |  | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 7- |  | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menu que no entorpesca la visibilidad del la pantalla. | [9 empty] | 2 | 16
[14 empty] | 1 | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU--TAREA(1) | Definir formato de menu | Como sera el menu, de hamburguesao que formato tendra | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 6 |  | 6 |  |  | 6 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU--TAREA(2) | Generar menu responsive | Generar un menu resposive en la pagina | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 3 | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU--TAREA(3) | Generar menu con activacion | Generar que el menu responda a activaciones en botones | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 6 |  |  | 6 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[13 empty] | 8- |  | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rapida el total de los pedidos pendientes | [9 empty] | 2 | 44
[14 empty] | 1 | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS--TAREA(1) | presentar en pantalla datos del pedido | Generar un papartado donde se vea los pedidos de lus usuarios | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 8 |  | 8 |  |  | 8 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS--TAREA(2) | presentar el pantalla estatus del pedido | Generar en pantalla un apartado deonde se visualice el estatus del pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 12 |  | 12 |  |  | 12 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 3 | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS--TAREA(3) | presentar en pantalla nombre del cliente que solicito el pedido | Generar el paginaprincipal un aparatado donde se vea el nombre del cliente | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 8 |  | 12 |  |  | 12 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 4 | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS--TAREA(4) | presentar en pantalla un link para ir al pedido | Generar en pantalla un link para ir a detalles del pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 12 |  | 12 |  |  | 12 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[13 empty] | 9- |  | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | [9 empty] | 2 | 16
[14 empty] | 1 | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS--TAREA(1) | Generar menu de total de clientes | Generar un paratado en pantalla o pagina principal donde se pueda ver los clientes activos con pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 6 |  |  | 6 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS--TAREA(2) | Generar un apartado donde se pueda ve los clientes con pedido solamente | Solamente cliente con pedido activo, no eliminado ni backorder | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 8 |  | 10 |  |  | 10 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[13 empty] | 10- |  | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS | Como usuario del sistema requierpo poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | [9 empty] | 2 | 10
[14 empty] | 1 | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS--TAREA(1) | Generar menu de total de sku's | Generar un paratado en pantalla o pagina principal donde se pueda ver los csku's activos con pedido | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS--TAREA(2) | Generar un apartado donde se pueda ve los sku's con pedido solamente | Solamente sku's con pedido activo, no eliminado ni backorder | Programador forntend, diseñador web. | En proceso | 6 |  | 6 |  |  | 6 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[13 empty] | 11- |  | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS | Como administrador del sistema requierpo poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversion y forecast | [9 empty] | 2 | 12
[14 empty] | 1 | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS--TAREA(1) | Ver un apartado del total de $ | Generar un paratado en pantalla o pagina principal donde se pueda ver los dineros activos con pedido | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS--TAREA(2) | ver el total de todos los pedidos | Generar un paratado en pantalla o pagina principal donde se pueda ver los dineros activos con pedido | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 3 | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS--TAREA(3) | lik de desglose de pedidos | Generar un link en pantalla o pagina principal donde se pueda ver los dinerosa detalle activos con pedido | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  | 4 |  |  | 4 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[13 empty] | 12- |  | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | [9 empty] | 4 | 28
[14 empty] | 1 | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO--TAREA(1) | Apartado de existencia | Gnerar en menu apartado de de existencia de sku | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 8 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 2 | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO--TAREA(2) | Generar apartado den menu donde se pueda visualizar el stock | ver en menu el apartado donde pueda ir a detalle | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 6 |  |  |  | 10 | 10 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 3 | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO--TAREA(3) | ver detalle de sku's | ver datalles de sku's según corresponda ver link de detalles | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 4 |  |  |  | 6 | 6 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 13- |  | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | [9 empty] | 4 | 44
[14 empty] | 1 | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES--TAREA(1) | Generar apartado de clientes activos | Generar apardatdo deonde se pueda ver los clientes activos. | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 8 |  |  |  | 8 | 8 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 2 | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES--TAREA(2) | Generar apartado de clientes con pedidos activos. | generar aparatado donde se peuda ver los clientes con pedidos activo | diseñador grafico y forntend | En proceso | 12 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 3 | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES--TAREA(3) | Genear filtros para poder ver clientes con backorders | Generar apartado donde se pueda ver los clientes con pedido incompletos opor surtir | diseñador y programador FORNTEND | En proceso | 8 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 4 | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES--TAREA(4) | Generar apartado para ver clientes con saldo | como se registro a las calificaciones de los usuarios. | programador backend y diseñador | En proceso | 10 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 14- |  | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiro poder ver el historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | [9 empty] | 4 | 24
[14 empty] | 1 | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS--TAREA(1) | Apartado de clientes historicos compras | Generar apratdo de clientes con historico de compras | programador backend y diseñador | En proceso | 4 |  |  |  | 6 | 6 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 2 | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS--TAREA(2) | Apartado de clientes historicos sku | Generar historicos de clientes con con detalles de sku's | programador backend y diseñador | En proceso | 4 |  |  |  | 6 | 6 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 3 | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS--TAREA(3) | Apartado de clientes historicos dinero | Generar historicos de clientes con detalles de dineros | programador backend y diseñador | En proceso | 8 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 15- | 4 | 15-/SIGEM--15PAG_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requierpo poder dar de alta y baja a usuarios en eel sistema, para poder generar cotrol de accesos al mismo | [9 empty] | 3 | 6
[14 empty] | 1 | 15-/SIGEM--15PAG_USUARIOSUSUARIOS--TAREA(1) | Al tas de usuarios | como administrador de sistema requiero poder generar altas de los usuarios | programador backend y diseñador | En proceso | 6 |  |  | 6 |  | 6 | TAREAS EN DESARROLLO
[13 empty] | 16- | 2 | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido del un cliente | [9 empty] | 4 | 22
[14 empty] | 3 | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO--TAREA(3) | MODIFICAR PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido del un cliente | programador backend y diseñador | En proceso | 8 |  |  |  | 10 | 10 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 4 | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO--TAREA(4) | AUTORIZAR PEDIDO | Como admisnitrador de sistema requierpo poder autorizar un pedido del un cliente | programados backend | En proceso | 4 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 17- |  | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | [9 empty] | 4 | 24
[14 empty] | 1 | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES--TAREA(1) | ALTAS CIENTES | Genear altas de clientes | programador forntend y diseñador | En proceso | 12 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 2 | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES--TAREA(2) | MODIFICACIONES CLIENTES | modificar datos generales de clientes | programador forntend y diseñador | En proceso | 12 |  |  |  | 12 | 12 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 18- | 3 | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | [9 empty] | 4 | 48
[14 empty] | 1 | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO--TAREA(1) | AJUSTES DE INVENTARIO | ver iventarios generarl y por almacen | programador forntend y diseñador | En proceso | 16 |  |  |  | 16 | 16 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 2 | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO--TAREA(2) | AJUSTES DE DESCRIPCION DE SKU | Ajustes de inventarios | programador forntend y diseñador | En proceso | 16 |  |  |  | 16 | 16 | BACKLOG AUTORIZADO
[14 empty] | 3 | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO--TAREA(3) | AJUSTES DE DATOS GENERALES | ajustes de datos de inventarios | programador forntend y diseñador | En proceso | 4 |  |  |  | 16 | 16 | BACKLOG AUTORIZADO
[13 empty] | 19- |  | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portatil. | [9 empty] | 3 | 4
[14 empty] | 1 | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE--TAREA(1) | RESPONSIVE DESIGN | Generar visualizacion de modo de tableta y telefonos de paginas | programador forntend y diseñador | En proceso | 4 |  |  | 4 |  | 4 | TAREAS EN DESARROLLO
[13 empty] | 20- |  | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menu desplegable para poder ver con detalle los datos. | [9 empty] | 2 | 28
[14 empty] | 1 | 20-/SIGEM--20MENUMENU--TAREA(1) | MENU TIPO HAMBURGESA | definir el tipo de menu que se estara empleando | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  | 10 |  |  | 10 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 20-/SIGEM--20MENUMENU--TAREA(2) | MENU RESPONSIVE | Generar modo responsive de menu | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  | 10 |  |  | 10 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 3 | 20-/SIGEM--20MENUMENU--TAREA(3) | MENU OCULTOS | generar que el menu se oculte | programador forntend y diseñador | En proceso | 8 |  | 8 |  |  | 8 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[13 empty] | 21- |  | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE | Como usuario del sistema requiepro poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | [9 empty] | 3 | 30
[14 empty] | 1 | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE--TAREA(1) | ACEPTAR PEDIDOS | Gnerara que el pedido se acepte | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  |  | 10 |  | 10 | TAREAS EN DESARROLLO
[14 empty] | 2 | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE--TAREA(2) | MODIFICAR PEDIDOS | Generar apartado deopnde se pueda mopdificar los pedidos | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  |  | 10 |  | 10 | TAREAS EN DESARROLLO
[14 empty] | 3 | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE--TAREA(3) | DETALLE DE PEDIDOS | generar apartado donde se pueda ver detalle de pedidos | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 |  |  | 10 |  | 10 | TAREAS EN DESARROLLO
[13 empty] | 22- |  | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | [9 empty] | 1 | 30
[14 empty] | 1 | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO--TAREA(1) | LOGO DE LA EMPRESA | Ver logos de la empresa | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 | 10 |  |  |  | 10 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 2 | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO--TAREA(2) | CAMBIAR DE EMPRESA | Ver menu oara cambiars de empresa | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 | 10 |  |  |  | 10 | HECHO Y EN PRODUCCCION
[14 empty] | 3 | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO--TAREA(3) | TENER NOMBRE DE LA EMPRESA ACTUAL | Nombre de la empresa actual. | programador forntend y diseñador | En proceso | 10 | 10 |  |  |  | 10 | HECHO Y EN PRODUCCCION

## Hoja1 (hidden)
# | ENTREGABLE | CONSECUTIVO | PROYECTO | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | # | SEM | Interacción (Sprint) | Comentarios
1- | PAGINA-INICIO / | -1 | /SIGEM- | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios Para poder llevar un control de ellos | DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Usar diseño a escala real. **A un 50% de semejanza con el entregable final.
2- | PAGINA-INICIO / | -2 | /SIGEM- | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USURAIOS dados de alta | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Diseño de tipografía general.
3- | PAGINA-INICIO / | -3 | /SIGEM- | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | USUARIOS_NUEVOS | TAREAS A FUTURO | 6 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Definir como se empleará la publicidad grafica
4- | PAGINA-INICIO / | -4 | /SIGEM- | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | USUARIOS_BAJA | TAREAS A FUTURO | 6 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Diseñar menú de navegación por modelo de tamaño de reponsive web desing.
5- | PAGINA-INICIO / | -5 | /SIGEM- | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografia y datos generales de cada usuario. | USUARIO_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Diseño de los campos que se atendrán y de que tipo para poder hacer mas rápido los cuestionarios. **Diseñar que los campos sea de llenado automático e inteligente.
6- | PAGINA-OPCIONES / | -1 | /SIGEM- | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | OPCIONES | TAREAS A FUTURO | 68 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Definir como es que se llevaran a cabo los registros de los campos en el servidor.
7- | PAGINA-OPCIONES / | -2 | /SIGEM- | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menu que no entorpesca la visibilidad del la pantalla. | OPCIONES_MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Generar el Layout de pagina **Generar layout en formato responsive
8- | PAGINA-DATOS | -8 | /SIGEM- | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rapida el total de los pedidos pendientes | PEDIDOS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Generar el Layout de pagina **Generar layout en formato responsive
9- | PAGINA-DATOS | -9 | /SIGEM- | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | CLIENTES_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Usar diseño a escala real. **A un 50% de semejanza con el entregable final.
10- | PAGINA_SKU | -10 | /SIGEM- | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS | Como usuario del sistema requierpo poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | SKUS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Definir como es que los usuarios podrán navegar en la pagina para poder establecer métodos de usabilidad.
11- | PAGINA_CASH | -11 | /SIGEM- | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS | Como administrador del sistema requierpo poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversion y forecast | CASH_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Definir los lugares y formatos de los link's externos para poder ser identificados por el usuarios, por ejemplo que se abran en una nueva pestaña o pagina para evitar que se abandone la que están usando actualmente.
12- | PAG_INVENTARIO | -12 | /SIGEM- | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | INVENTARIO | TAREAS A FUTURO | 26 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Generar el Layout de pagina **Generar layout en formato responsive
13- | PAG_CLIENTES | -13 | /SIGEM- | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | CLIENTES | TAREAS A FUTURO | 26 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *definir como será el formato de calificación de los usuario si la pagina
14- | PAG_PEDIDOS | -14 | /SIGEM- | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiro poder ver el historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | PEDIDOS | TAREAS A FUTURO | 178 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Validación de los comentarios antes de su publicación.
15- | PAG_USUARIOS | -15 | /SIGEM- | 15-/SIGEM--15PAG_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requierpo poder dar de alta y baja a usuarios en eel sistema, para poder generar cotrol de accesos al mismo | USUARIOS | TAREAS A FUTURO | 16 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *definir caracteres en total a publicar
16- | AJUSTES | -16 | /SIGEM- | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido del un cliente | MODIFICAR_PEDIDO | TAREAS A FUTURO | 178 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Definir tiempo de publicación de comentarios o alerta de negativa a publicación y motivo general
17- | AJUSTES_2 | -17 | /SIGEM- | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | MODIFICAR_CLIENTES | TAREAS A FUTURO | 42 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Diseño de pagina de examen
18- | AJUSTES_3 | -18 | /SIGEM- | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | MODIFICAR_INVENTARIO | TAREAS A FUTURO | 110 | SPRINT- SEM-# | 4 | SPRINT- SEM-#4 | *Diseño de formularios de examen.
19- | RESOLUCION | -19 | /SIGEM- | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portatil. | RESPONSIVE | TAREAS A FUTURO | 68 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Diseño de envió de respuesta a los campos.
20- | MENU | -20 | /SIGEM- | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menu desplegable para poder ver con detalle los datos. | MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 2 | SPRINT- SEM-#2 | *Diseño de documento que se generar como respuesta
21- | DETALLE | -21 | /SIGEM- | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE | Como usuario del sistema requiepro poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | PEDIDOS_DETALLE | TAREAS A FUTURO | 42 | SPRINT- SEM-# | 3 | SPRINT- SEM-#3 | *Diseño de alertas y de que tipo, ejemplo PopApp's,
22- | LOGO | -22 | /SIGEM- | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | LOGO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | SPRINT- SEM-# | 1 | SPRINT- SEM-#1 | *Generación de documento de finalización.

## DAILY SCRUM MEETING
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-04-30 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 1
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | revise los sprints, ademas empece genrando una sesion en GITHUB para poder alojar como repositorio los que se va generando de los sprints, hicimos mejoras a los sprints y agregamos graficas de monitoreo para poder ver los avances que se tiene hasta este momento de los sprints | Empezare a generar el codigo para poder ver los avances de lso sprints, vamos un poco atrasados pero creo que podemos manejar los avances con los ajustes de los sprints, pasra poder ver mejoras significativas en cada uno de los sprints. |  | E tiempo para poder genrear los avances en laprogramacion de los sprints, pero con la modificacion de los sprints podemos lograr el objetivo.
Alejandra |  | se desarrollo el PRODUCT BACKLOG Y EL SRINT BACKLOG. | Se generon mejoras en los sprints que se estaran llevando a cabo para poder genera una dimanica mas fluida en la generaciond e los avances, mismo que estare modificacando y llevando a cabo en los formatos de SCRUM para poder tener un mejor segimiento de los avances que se tiene. Ademas se propoen genera una kANVAN en TRELLO para poder ver el seguimiento de los sprints en curso. mismo que se estara presentado enla siguiente sesion de resultados |  | EL tiempo para poder generar los correctos formatos de seguimieto
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-03 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 2
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | Genere los modulos solcitados y apoye en la creacion y adelato de los demas modulos | Apoyar al equipo en el avance general del proyecto |  | el tiempo y la generacion de recursos de diseño
Alejandra |  | No se general modificaciones de los sprints | darle seguimieto a los sprints para su avance |  | EL tiempo y el avance de cada sprint
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-05 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 3
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | Se genera los modulos de menus y visualizaciones para poder presentarlso como avances generales | Contiunuar con el avance que llevamos conforme a lo solicitado en el proyecto. |  | El tiempo y los diseños generales
Alejandra |  | Se genera apoyo a los ocmpañeros del equipo de desarrollo para poder avanzar mas rapido y alcanzar los objetivos | apoyar con diseños y generacion de layout y maquetacion de proyectos |  | El tiempo y avance general
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-07 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 4
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | No se realiza por causas de fuerza mayor | No se realiza por causas de fuerza mayor |  | No se realiza por causas de fuerza mayor
Alejandra |  | No se realiza por causas de fuerza mayor | No se realiza por causas de fuerza mayor |  | No se realiza por causas de fuerza mayor
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-10 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 5
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | Se realiza los elementos graficos para poder visualozar los usuarios con datos y fotografias | apoyar en cuestiones de diseño y programacion de lay out de sistema de gestion |  | tiempo y programacion general
Alejandra |  | Se apoya a compañeros de programacion para generar diseño general | Se buscar aapoyar a equipo de desarrollo en general layout y maquetacion de proyecto general |  | Tiempo
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-12 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 6
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | Se genera final de varios de las historias de usuario atrasadas por tal motivo se genera un gran avance en este punto | continuar con las historias de usuario mas cargadas de trabajo y generar avance general del proyecto |  | tiempo y programacion de requerimiento
Alejandra |  | Se busca apoyar a lso compañeros de programacion para poder generar el avance deseado | apoyar mas con programacion al equipo |  | tiempo de programacion y maquetacion
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-14 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 7
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | al cierre de este sprint vamos avanzados en lo que se espera en tiempo | Buscar apoyar mas a los comapñeros en lso sprints para generar codigo y avanzar ene el proyecto |  | tiempo
Alejandra |  | Se busca apoyar al equipo de porgramacion | Genera graficas de avance en general para poder ver los estatus de cada iteracion en general. |  | tiempo y generacion de codigo
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-17 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 8
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | Desde la aultima reunion he gerado los los mudulos y las paginas de forma responsive asi como el menu de hamburguesa y que se pueda ocultar para poder hacer cumplir con el proyecto en tiempo y forma | Generare los modulos de clientes, iventarios, pagina principal con activaciones para los links y botones que se tiene ahí |  | EL TIEMPO PARA PODER DESARROLLAR TODO LO SOLICITADO
Alejandra |  | Genere las actualizacion de las historias y las graficas solicitadas asi como su descripcion de las mmismas genere algunos graficos y esquemas para poder desarrollar los la pagina | generare los diseños de las paginas principales. Y los bocetos generales. |  | Tiempo y recursos para poder aprender a desarrollar lo nuevos mudulos.
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-19 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 9
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | desde la ultima reunion genere los mudulso de lso clientes asi como lso pedidos y activaciones de las pagina s principales como lis links | Generar y terminar los mudlos de los usuarios y el de pedidos asi com los mudulos que restan |  | el tiempo como siempre
Alejandra |  | genera los graficos y bocetos asicomo el llando de la bace de datos para poder ir avanzando | generar los bocetos del resto de las paginas asi como los datos generales que se rewuieren. |  | EL tiempo
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-21 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 10
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | se esta trabajando en el alta de usuarios nuevos para poder generar altas, bajas, y cambios de usuarios | generare los modulos a tiempo para no atrasar la linea de produccion de iteraciones |  | el tiempo de cómo siempre
Alejandra |  | se genera la base de datos de los usuarios asi como la maqueta de los bosetos de los mismos, es decir imágenes, nombres, perfiles, etc | generare los datos de los clientes para poder avanzar en la base de datos del la siguiente iteracion |  | El tiempo y recursos de programacion
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-24 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 11
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | por causas de fuerza mayor no pudimos generar la junta | por causas de fuerza mayor no pudimos generar la junta |  | Por causas de fuerza mayor no pudimos genrar la junta ya que el dia de hoy fallecio una tia hermana de mi Padre tuve que apoyar llevandolo al rancho de donde es mi tia, rumbo a la cienega en Atequiza Jalisco, por tal, motivo no pudimos llevar a caba la junta.
Mi papa y una de sus hermanas despidiendo a su hermana fallcida
Alejandra
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-26 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 12
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | No pude hacer mucho desde la ultima reunion | tendre que hacer mas de mi parte para poder estar al tiempo con las iteraciones y no atrasar los modulos de produccion, ya que por motivos de causa mayor no pude hacer mucho desde la ultma junta pero espero poderme poner al tanto. |  | el tiempo
Alejandra |  | se genera la base de datos de los clientes, usuarios, los pedidos. |  |  | la linea de produccion y el tiempo
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-05-28 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 13
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | NO PUDIMOS LLEVAR A CABA LA JUNTA YA QUE YO ESTABA DE VIAJE Y NO PUDE CONECTARME A LA HORA PLANEADA
Alejandra |  | Genere las bases de datos de los clientes | por falta de avance espero que se genere lo programado y poder avanzar en mis actividades |  | tiempo y desarrollo de lo palneado
FORMATO DE JUNTA O REUNIÓN
Scrum DAILY meeting.
LUGAR DE REUNIÓN: |  | https://us04web.zoom.us/j/78454119902?pwd=UjRUWkNiVk9hMXdmSTlzNEFrekpzQT09 |  |  | fecha | 2021-06-07 | # REUNION
DURACIÓN: |  | Por motivos de pandemia se programan por medios elecronicos en este caso se genera una direccion de ZOOM |  |  | HORA | 20:30 | 14
[5 empty] | # SEMANA | 1
[5 empty] | # SPRINT | 1
PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN :
NOMBRE (S): |  |  |  | ROLES |  | ASISTIÓ A LA REUNIÓN
1.- | Antonio De Jesus Velazque Cardenas. |  |  | SCRUM MASTER |  | SI | NO
2.- | Maria Alejandra Palacios Robles. |  |  | PRODUCT OWNER |  | SI | NO
3.- | Ivan Dali Garcia Torres. |  |  | DEVELOPMENT TEAM |  | SI | NO
4.-
DATOS DE LA REUNION.
NOMBRE (S): |  | ¿Qué he hecho desde la ultima reunion de sicronizacion para ayudar al equipo a cumplir su objetivo? | ¿ Qué voy a hacer s patir de este momento para ayudar al equipo a cumplirsus objetivos? |  | ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan consegir nuestro objetivo
Dali |  | Me puse al corriente con los avances que tenia mas retrasados genere, el historia de cliente, genere el inventario, h | generare historia de pedidos, ajustes o modificaciones al pedido, |  | falta de tiempo y recursos de tecnica para genera lo planeado.
Alejandra |  | Genere las bases de datos de los clientes | por falta de avance espero que se genere lo programado y poder avanzar en mis actividades |  | tiempo y desarrollo de lo palneado

## TARJETAS DE HISTORIA DE USUARIO
ID |  | DEL SPRINT
ALIAS
DESCRIPCIÓN:
Se necesita desarrollar Prototipo y esquema general, con la finalidad de generar estándares de diseño y funcionalidad UX-UI
COMO:
usuario de la pagina web.
QUIERO:
ver una pagina accesible y fácil de entender en cuestión de espacios en la pagina de internet.
PARA:
navegar de forma mas dinámica y fluida en la pagina de internet
CONDICIONES:
* Se debe crear un Diseño general y modelo principal de página de inicio. Además de deberán definir Espacios y lugares de información. * Se deberá Definir lenguajes de programación básica como HTML, CSS, JAVASCRIPT, y framework. * Se deberá hacer bosquejos y maquetas de la página web presentando el modelo de la página de inicio, como es que debería de quedar según lo solicitado. * Definir modelo de estructura general de menú, que es lo que deberá decir el menú principal

## TABLAS
GRAFICAS TABLAS PARA GRAFICAS
ESTADO DE ITERACION | VALOR | DIMENSION DE ESFUERZO | SPRINT | Columna1 |  |  | HISTORIAS DE USUARIOS
TAREAS A FUTURO | 0% | 2 | 1 | SI | 1 | URGENTE | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | SEM | Interacción (Sprint) | HRAS ESTIMADAS | HORAS REALES | VALOR ACTUAL | Interacción (Sprint) | VALOR | VALOR ACUMULADO | VALOR REAL | VALOR REAL ACUMULADO
BACKLOG AUTORIZADO | 30% | 4 | 2 | NO | 2 | ALTA | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios Para poder llevar un control de ellos | DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | 1 | SPRINT- SEM-#1 | 16 | 16 | 10 | SPRINT- SEM-#1 | 104 | 104 | 104 | 104
TAREAS EN DESARROLLO | 50% | 6 | 3 |  | 3 | MEDIANA | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USURAIOS dados de alta | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | 1 | SPRINT- SEM-#1 | 4 | 4 | 16 | SPRINT- SEM-#2 | 256 | 360 | 256 | 360
TAREAS FRIAS | 0% | 10 | 4 |  | 4 | BAJA | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | USUARIOS_NUEVOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 6 | 3 | SPRINT- SEM-#3 | 8 | 8 | 6 | SPRINT- SEM-#3 | 206 | 566 | 206 | 566
FASE DE PRUEBAS | 90% | 16 |  |  |  |  | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | USUARIOS_BAJA | HECHO Y EN PRODUCCCION | 6 | 3 | SPRINT- SEM-#3 | 14 | 13 | 6 | SPRINT- SEM-#4 | 560 | 1126 | 560 | 1126
HECHO Y EN PRODUCCCION | 100% | 26 |  |  |  |  | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografia y datos generales de cada usuario. | USUARIO_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | 1 | SPRINT- SEM-#1 | 10 | 10 | 10
|  | 42 |  |  |  |  | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | OPCIONES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 3 | SPRINT- SEM-#3 | 18 | 20 | 68
|  | 68 |  |  |  |  | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menu que no entorpesca la visibilidad del la pantalla. | OPCIONES_MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 2 | SPRINT- SEM-#2 | 14 | 16 | 26
|  | 110 |  |  |  |  | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rapida el total de los pedidos pendientes | PEDIDOS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 2 | SPRINT- SEM-#2 | 40 | 44 | 68
|  | 178 |  |  |  |  | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | CLIENTES_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | 2 | SPRINT- SEM-#2 | 12 | 16 | 42
|  | 288 |  |  |  |  | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS | Como usuario del sistema requierpo poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | SKUS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 2 | SPRINT- SEM-#2 | 10 | 10 | 26
|  | 466 |  |  |  |  | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS | Como administrador del sistema requierpo poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversion y forecast | CASH_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 2 | SPRINT- SEM-#2 | 12 | 12 | 26
|  | 754 |  |  |  |  | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | INVENTARIO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 4 | SPRINT- SEM-#4 | 18 | 28 | 26
|  | 1220 |  |  |  |  | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | CLIENTES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 4 | SPRINT- SEM-#4 | 38 | 44 | 26
|  | 1974 |  |  |  |  | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiro poder ver el historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | PEDIDOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 178 | 4 | SPRINT- SEM-#4 | 16 | 24 | 178
|  | 3194 |  |  |  |  | 15-/SIGEM--15PAG_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requierpo poder dar de alta y baja a usuarios en eel sistema, para poder generar cotrol de accesos al mismo | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | 3 | SPRINT- SEM-#3 | 6 | 6 | 16
|  | 5168 |  |  |  |  | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido del un cliente | MODIFICAR_PEDIDO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 178 | 4 | SPRINT- SEM-#4 | 12 | 22 | 178
[7 empty] | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | MODIFICAR_CLIENTES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | 4 | SPRINT- SEM-#4 | 24 | 24 | 42
[7 empty] | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | MODIFICAR_INVENTARIO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 110 | 4 | SPRINT- SEM-#4 | 36 | 48 | 110
[7 empty] | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portatil. | RESPONSIVE | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 3 | SPRINT- SEM-#3 | 4 | 4 | 68
[7 empty] | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menu desplegable para poder ver con detalle los datos. | MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 2 | SPRINT- SEM-#2 | 28 | 28 | 68
[7 empty] | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE | Como usuario del sistema requiepro poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | PEDIDOS_DETALLE | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | 3 | SPRINT- SEM-#3 | 30 | 30 | 42
[7 empty] | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | LOGO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 1 | SPRINT- SEM-#1 | 30 | 30 | 68

## GRAFICAS
[8 empty] | GRAFIAS BURN DOWN CHART | [5 empty] | GRAFICAS DE CONTROL
DAILY SCRUM MEETING
SEMANAS ACTIVAS | DESCRIPCION | LUNES | MIERCOLES | VIERNES | LUNES INFORME DE AVANCE | VALOR DE SPRINT POINTS | ACUMULADO | FECHA | ESPERADO | REAL | PUNTOS REALIZADOS | PUNTOS REALIZADOS ACUMULADOS | CIERRE DE SPRINT
SEM 1 | Actividad preliminar. Retomando mi primer sprint | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 50 | 50 | 2021-04-26 | 1126 | 1106 | 20 | 20
SEM 2 | Actividad 1. Primera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints | 2021-05-03 | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2021-05-10 | 104 | 154 | 2021-04-28 | 1109.5 | 1076 | 30 | 50
SEM 3 | Actividad 2. Segunda fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog | 2021-05-10 | 2021-05-12 | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 256 | 410 | 2021-04-30 | 1093 | 1076 | 0 | 50
SEM 4 | Actividad 3. Tercera fase de desarrollo, revisión y ajuste de los Sprints y el backlog | 2021-05-17 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 206 | 616 | 2021-05-03 | 1076 | 1046 | 30 | 80 | CIERRE
CIERRE | Actividad integradora. Producto final U3 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 2021-06-07 | 560 | 1176 | 2021-05-05 | 1025.18 | 1012 | 34 | 114
[8 empty] | 2021-05-07 | 974.36 | 972 | 40 | 154
[8 empty] | 2021-05-10 | 972 | 942 | 30 | 184 | CIERRE
Comentarios adicionales: | [7 empty] | 2021-05-12 | 940.7 | 862 | 80 | 264
Al inicio de la semana, comparte con tu equipo los back log y el calendario de los Sprints propuesto en la unidad anterior, el desarrollo de los sprint deberán compartirlo son sus compañeros de equipo en Github. | [7 empty] | 2021-05-14 | 805.4 | 776 | 86 | 350
[8 empty] | 2021-05-17 | 716 | 716 | 60 | 410 | CIERRE
[8 empty] | 2021-05-19 | 512.72 | 616 | 100 | 510
[8 empty] | 2021-05-21 | 309.44 | 570 | 46 | 556
[8 empty] | 2021-05-24 | 510 | 540 | 30 | 586 | CIERRE
[8 empty] | 2021-05-26 | 121.92 | 340 | 200 | 786
[8 empty] | 2021-05-28 | 88 | 290 | 50 | 836
[8 empty] | 2021-06-07 | 0 | 35 | 255 | 1091 | FINAL

## CAMBIOS (CONTROL)
SIGEM (SISTEMA DE GASTION EMPRESARIAL )
| ID DE CAMBIO | Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | SEM | Interacción (Sprint) | MODIFICACION REALIZADA | FECHA DE MODIFICACION | SE MODIFICAN TAREAS? | RESPONSABLE DEL CAMBIO | ROL DEL RESPONSABLE | MOTIVO DEL CAMBIO | COMENTARIOS ADICIONALES
1 | 1-SIGEN/44321 | SGESTION1 | Como cliente Puedo ingresar la información de los pedios Para poder llevar un control de ellos | DATOS | BACKLOG AUTORIZADO | 10 | 1 | 1--SPRINT- SEM-# | Se modifica el sprint, dimencion de esfuerzo, historia del enunciado asi como las tareas del mismo | 2021-05-05 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | SCRUM MASTER | Se presisan los cambios debido a que esta iteracion no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | Se ajusta para poder hacer un mejor acalce de tareas y desarrollo de los sprints
2 | 2-SIGEN/44321 | SGESTION2 | Puedo seleccionar que usuario está trabajando cada pedido Para la organización del trabajo | USUARIOS | BACKLOG AUTORIZADO | 2 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se modifica el sprint, dimencion de esfuerzo, historia del enunciado asi como las tareas del mismo | 2021-05-05 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | SCRUM MASTER | Se presisan los cambios debido a que esta iteracion no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | SE MODIFICA DE FORMA GENERAL ESTA ITERACION
3 | 3-SIGEN/44321 | SGESTION3 | Como cliente Puedo colocar la fecha en que ingreso el pedido Para no retrasar la entrega de los pedios | CALENDARIO | BACKLOG AUTORIZADO | 2 | 3 | 3--SPRINT- SEM-# | Se modifica el sprint, dimencion de esfuerzo, historia del enunciado asi como las tareas del mismo | 2021-05-05 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | SCRUM MASTER | Se presisan los cambios debido a que esta iteracion no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | SE MODIFICA DE FORMA GENERAL ESTA ITERACION
4 | 4-SIGEN/44321 | 2 | Como cliente Puedo poner diferentes estatus en los pedidos para saber en qué estatus esta cada uno Para mantener un control y para fines informativos | ETIQUETAS | BACKLOG AUTORIZADO | 2 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se modifica el sprint, dimencion de esfuerzo, historia del enunciado asi como las tareas del mismo | 2021-05-05 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | SCRUM MASTER | Se presisan los cambios debido a que esta iteracion no era lo bastante clara como para poder ejecutarlo como se especificaba tanto en su enunciado como en las tareas en general se divide en varias iteraciones | Se ajusta para poder hacer un mejor acalce de tareas y desarrollo de los sprints
5 | 5-SIGEN/44323 | 1-/SIGEM--1PAGINA-INICIO /DATOS | Como usuario Puedo ingresar la información de los pedios Para poder llevar un control de ellos | DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | 1 | 1--SPRINT- SEM-# | Se agrega sprint y tareas para rediiencionar el trabajo | 2021-05-07 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
6 | 6-SIGEN/44323 | 2-/SIGEM--2PAGINA-INICIO /USUARIOS | Como administrador requiero poder ver los USURAIOS dados de alta | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | 1 | 1--SPRINT- SEM-# | Se agrega nueva iteracion para poder desarrollar nuevos elementos y dividir lñas tareas que se asignene | 2021-05-07 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
7 | 7-SIGEN/44326 | 3-/SIGEM--3PAGINA-INICIO /USUARIOS_NUEVOS | Como administrador requiero poder dar de lata usuarios nuevos | USUARIOS_NUEVOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 6 | 3 | 3--SPRINT- SEM-#1 | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-10 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODCT OWNER | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
8 | 8-SIGEN/44326 | 4-/SIGEM--4PAGINA-INICIO /USUARIOS_BAJA | Como administrador requiero poder dar de baja usuarios | USUARIOS_BAJA | HECHO Y EN PRODUCCCION | 6 | 3 | 3--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-10 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODCT OWNER | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
9 | 9-SIGEN/44323 | 5-/SIGEM--5PAGINA-INICIO /USUARIO_DATOS | Como administrador requiero poder ver fotografia y datos generales de cada usuario. | USUARIO_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 10 | 1 | 1--SPRINT- SEM-# | Se agerga una nueva iteracion para poder genera nuevos elementos y actividades, se dividen las tareas que se tiene para pdoer generar y agregar tiempos | 2021-05-07 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
10 | 10-SIGEN/ | 6-/SIGEM--1PAGINA-OPCIONES /OPCIONES | Como usuarios del sistema requiero poder tener opciones de exportar documentos a pdf, excel, etc. | OPCIONES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 3 | 3--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion |  | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
11 | 11-SIGEN/44326 | 7-/SIGEM--2PAGINA-OPCIONES /OPCIONES_MENU | Como usuarios del sistema requiero poder tener un menu que no entorpesca la visibilidad del la pantalla. | OPCIONES_MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracion para poder darle movilidad al menu, se generar que tenga movilidad, en esta iteracion se agerga tareas nuevas | 2021-05-10 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
12 | 12-SIGEN/44326 | 8-/SIGEM--8PAGINA-DATOSPEDIDOS_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver de forma rapida el total de los pedidos pendientes | PEDIDOS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se agregan nuevos elementos para poder generar vistar rapidas de los elementos que se tiene como calturas, se visualiza que tenga una vista previa de los que se tiene como pendientes en la pagina principal | 2021-05-10 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODCT OWNER | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
13 | 13-SIGEN/44328 | 9-/SIGEM--9PAGINA-DATOSCLIENTES_DATOS | Como usuario del sistema requiero poder ver el total de clientes con pedido activo | CLIENTES_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
14 | 14-SIGEN/44328 | 10-/SIGEM--10PAGINA_SKUSKUS_DATOS | Como usuario del sistema requierpo poder ver el total de SKU'S solicitados en el total de los pedidos. | SKUS_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
15 | 15-SIGEN/44330 | 11-/SIGEM--11PAGINA_CASHCASH_DATOS | Como administrador del sistema requierpo poder ver el total de dinero amortizado en pedidos para evaluar inversion y forecast | CASH_DATOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-14 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
16 | 16-SIGEN/44328 | 12-/SIGEM--12PAG_INVENTARIOINVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder ver el inventario y existencia del Stock de sku's | INVENTARIO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
17 | 17-SIGEN/44328 | 13-/SIGEM--13PAG_CLIENTESCLIENTES | Como administrador del sistema requiero poder ver el total de los clientes que tengo edades de alta para poder evaluar el estatus del mismo, así como su cartera vencida | CLIENTES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 26 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
18 | 18-SIGEN/44328 | 14-/SIGEM--14PAG_PEDIDOSPEDIDOS | Como administrador del sistema requiro poder ver el historia de pedidos de los clientes para poder evaluar las compras generales de cada cliente. | PEDIDOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 178 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
19 | 19-SIGEN/44326 | 15-/SIGEM--15PAG_USUARIOSUSUARIOS | Como usuario del sistema requierpo poder dar de alta y baja a usuarios en eel sistema, para poder generar cotrol de accesos al mismo | USUARIOS | HECHO Y EN PRODUCCCION | 16 | 3 | 3--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-10 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODCT OWNER | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
20 | 20-SIGEN/44328 | 16-/SIGEM--16AJUSTESMODIFICAR_PEDIDO | Como usuario del sistema requiero poder modificar un pedido del un cliente | MODIFICAR_PEDIDO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 178 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
21 | 21-SIGEN/44328 | 17-/SIGEM--17AJUSTES_2MODIFICAR_CLIENTES | Como usuario del sistema requiero poder dar de alta clientes o modificar datos. | MODIFICAR_CLIENTES | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
22 | 22-SIGEN/44328 | 18-/SIGEM--18AJUSTES_3MODIFICAR_INVENTARIO | Como usuario del sistema requiero poder hacer sugerencias de ajuste a mi inventario. | MODIFICAR_INVENTARIO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 110 | 4 | 4--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-12 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
23 | 23-SIGEN/44326 | 19-/SIGEM--19RESOLUCIONRESPONSIVE | Como usuario del sistema requiero poder ver el sistema en mi dispositivo portatil. | RESPONSIVE | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 3 | 3--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-10 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
24 | 24-SIGEN/44326 | 20-/SIGEM--20MENUMENU | Como usuario de sistema requiero poder tener un menu desplegable para poder ver con detalle los datos. | MENU | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 2 | 2--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-10 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | PRODCT OWNER | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
25 | 25-SIGEN/44326 | 21-/SIGEM--21DETALLEPEDIDOS_DETALLE | Como usuario del sistema requiepro poder ver a detalle cada pedido para poder ver si se puede facturar | PEDIDOS_DETALLE | HECHO Y EN PRODUCCCION | 42 | 3 | 3--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracaion | 2021-05-10 | SI | Ivan Dali Garcia Torres. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
26 | 26-SIGEN/44326 | 22-/SIGEM--22LOGOLOGO | Como usuario del sistema requiero poder ver el logo de la empresa en que estoy trabajando. | LOGO | HECHO Y EN PRODUCCCION | 68 | 1 | 1--SPRINT- SEM-# | Se genera nueva iteracion para poder dividir el trabajo de pagina principal y asi poder hacer el trabajo mejor | 2021-05-10 | SI | Maria Alejandra Palacios Robles. | DEVELOPMENT TEAM | Se agrega nueva iteracion o histrioa de usuraio y tareas para poder dividir el trabajo en parte equilibradas y mas especificas
27 | 27-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
28 | 28-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
29 | 29-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
30 | 30-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
31 | 31-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
32 | 32-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
33 | 33-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
34 | 34-SIGEN/ |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A